## Sheet1
기간 Task | 세부사항 | 1주 11/05~ 11/09 | 2주 11/12~ 11/16 | 3주 11/19~ 11/23 | 4주 11/26~ 11/30 | 5주 12/03~ 12/07 | 6주 12/10~ 12/14 | 7주 12/17~ 12/21 | 8주 12/24~ 12/28 | 9주 12/31~ 1/4 | 10주 1/07~ 1/11 | 11주 1/14~ 1/18 | 12주 1/21~ 1/25 | 13주 1/28~ 1/29
업무분석/설계 | * 구체적인 개발요건 파악/설계 - 선박연구소와 NNS 로직 파악
PostgresSQL PostGIS 설치 | * 주요 디렉토리 정의 및 설치, 환경설정 - PG 설치 디렉토리 - Tablespace, WAL Directory - Shared_buffer - max_connections - effective_cache_size - work_mem, mainternaence_work_mem - checkpoint_segments - wal_sync_method - wal_buffers - default_statistics_target - max_fsm_pages * PostGIS 설치 * Cloudera Agent 설치
Kudu 설치 | - 사용할 서버 정의 - Master, Tablet 서버 - WAL 사용 SSD 마운트 - Kudu Service 추가 kudu-master, kudu-tserver, kudu-client - Kudu Master Configuration -fs_wal_dir, fs_wal_dir, fs_data_dir, log_dir - Kudu Tablet Configuration -fs_wal_dir, fs_wal_dir, fs_data_dir, log_dir, block_cache_capacity_mb, memory_limit_hard_bytes
PG DB 생성 Target Table 설계/생성 | * PG DB 생성 - 유저생성 - DB 생성 - 테이블 스패이스 생성 - 소스데이터 사이징 - 타겟 테이블 파티션 설계(년 파티션)
Kudu DB 생성 Target Table 설계/생성 | * Kudu DB 생성 - 유저생성 - DB 생성 - 테이블 스패이스 생성 - 소스데이터 사이징 - 타겟 테이블 파티션 설계(년 파티션) - Hash Partition
PG 초기적재 모듈 개발 | * Copy를 사용할지 Sqoop을 사용할지 결정 * 한번에 로드 데이터의 기간설정(1년) 60Mbyte * 365 대략 2.2Gbyte * 쉘 프로그램 개발 - 임시테이블 로드 - 파티션테이블에 Select Insert - 원본파일의 line count 와 테이블 레코드 카운트 비교
Kudu 초기적재 모듈 개발 | * 한번에 로드 데이터의 기간설정(1년) 60Mbyte * 365 대략 2.2Gbyte/년 * 쉘 프로그램 개발 - HDFS Load data 문으로 Impala 임시테이블에 적제 - 파티션테이블에 Select Insert - 원본파일의 line count 와 테이블 레코드 카운트 비교
PG 초기 적재 | * CSV 파일 또는 HDFS 데이터를 년도별 디렉토리에 저장하고 10년을 LOOP 하며 적재 적재실패시 해당 파일 이후부터 재 적재
Kudu 초기 적재 | * CSV 파일 또는 HDFS 데이터를 년도별 디렉토리에 저장하고 10년을 LOOP 하며 적재 적재실패시 해당 파일 이후부터 재 적재
PG 데이터 현행화 | Oozie Workflow 개발 Oozie Coordinator로 스케줄링
Kudu 데이터 현행화 | Oozie Workflow 개발 Oozie Coordinator로 스케줄링
PG UDF 및 배포 설계/개발 | 선박연구소와 협의하여 배포방식 결정
Kudu UDF 및 배포 설계/개발 | 선박연구소와 협의하여 배포방식 결정
수집 모니터링 기능 설계/계발 | pg_database_size 펑션 사용 local_replica data_size 명령어 사용
과금체계를 위한 모니터링 설계/개발 | CM 기간별 사용자별 Query현황 사용
통합 테스트 | 고객과 협의하여 진행
스트레스 테스트 | 고객과 협의하여 진행
인수인계/시스템교육 | 전체 시스템 설명

## Sheet2
60 | 60 | 600 | 1.8g